Development Template
Stime e Offerta
Problemi principali:
Stime dell'impegno non corrette, che hanno portato a continui cambiamenti
Gestione non corretta di un progetto di piccole	dimensioni
Problemi nell'assegnazione di incarichi
Mancata conoscenza del linguaggio utilizzato

---
Project Template
Attività sovrastimate
Sforzo eccessivo in buona parte delle attività previste dal progetto:
Analisi, troppo approfondita e ricca di particolari per le dimensioni del progetto
Uso di un nostro personale modello per la presentazione di documenti.

---
Codifica
Codifica sottostimata
Ad esempio
	Ore inizialmente previste	Ore reali
Stesura del Gantt	20 Ore	58 Ore
Stesura della WBS	8 Ore	19 Ore
Codifica UserOptionsChoice	7 Ore	13 Ore
Codifica GifArea + BugFixing	5+5 Ore	47 ore
User Interface	20 Ore	30 Ore
Codifica TaskDataTree	15 Ore	26 Ore
“La codifica è lunga, le prove falliscono, il debugging impredicibile”

---
Codifica
L'errore di valutazione che ha comportato ritardi è dovuto principalmente all'inesperienza nella valutazione del lavoro da realizzare, in particolar modo:
Sovrastima nel lavori di Pre-Codifica e nella documentazione
Sottostima della complessità di alcuni algoritmi per il disegno dei grafici.

---
Attività in ritardo
Pianificazione attività, ritardi dovuti a:
Difficoltà tecniche nella programmazione
Imprevisti
“I committenti sono esigenti, i progetti sempre in ritardo, le scadenze irremovibili”
… ciò a conferma che i progetti non sono mai in orario ma sempre in ritardo

---
Offerta economica
Durante la stesura dell'offerta economica, il prezzo finale proposto è stato scelto secondo i seguenti principi:
“Price To Win” – per rispettare i costi previsti dal committente
Garantirci un certo margine di guadagno, o comunque nel caso di ritardi e problemi permetterci di non andare in perdita