Codifica
Introduzione
Processo di sviluppo
Metodi di programmazione
Reverse engineering di PMango
Commenti e documentazione
Strumenti di sviluppo
Debug delle immagini
Variazioni dei requisiti
Esperienze differenti
Rapporto tra codifica e testing
Conclusione
[Speaker Notes: Processo di sviluppo Immaginetta cascata con schiuma finale Metodi di programmazione Da solitario a pair programming a mass programming Codifica GifArea Codifica ChartGenerators Codifica DataRetrievers Codifica UserOptions Codifica Gui Commenti e documentazione good to absent.... Strumenti di sviluppo Eclipse ma webservices diversi]

---
Il processo di sviluppo
Processo di sviluppo a cascata... "con schiuma"!
[Speaker Notes: Questo è uno schema del nostro processo di sviluppo. La schiuma è la fase finale.]

---
Il processo di sviluppo
Gli stub hanno reso possibile una buona parallelizzazione del lavoro
[Speaker Notes: Splittare in due, una per gli stub e una per il problema della progettazione]

---
Il processo di sviluppo
La progettazione non troppo dettagliata ha fatto dipendere troppo l'implementazione dei chart specifici dall'implementazione della libreria
[Speaker Notes: Splittare in due, una per gli stub e una per il problema della progettazione]

---
Processo di sviluppo
La "schiuma" è stata troppo rischiosa
L'implementazione su richiesta nella fase di sviluppo era una conseguenza della progettazione.
L'assenza di linee guida per gli algoritmi, ha portato ad una progettazione non molto accurata in certi componenti, per esempio il TaskNetwork è stato sottovalutato e poteva essere suddiviso in due problemi differenti, il disegno del TaskNetwork e il calcolo dei cammini critici.
[Speaker Notes: Il taskNetwork in particolare è stato sottostimato di brutto]

---
Modalità di sviluppo
Da "Single programming" a "Group programming!"
[Speaker Notes: Nella fase finale era indispensabile trovarsi]

---
Reverse engineering
Reverse Enginering del codice esistente
Decisamente sottostimato, forse sarebbe stato meglio dargli un occhio prima di fare la stima.
Più cervelli hanno funzionato meglio di uno, in questa fase non avevamo previsto più persone a lavorarci, ma alla fine abbiamo dovuto allocare più persone e il risultato è stato decisamente positivo, anche perchè era un collo di bottiglia per il recupero dei dati e per la Gui.

---
Commenti e documentazione
Commenti e documentazione
La documentazione del codice è partita bene, ma non si è conclusa nello stesso modo per via dei ritardi.
Infatti le prime classi sviluppate hanno commenti in testa che ne descrivono lo scopo e commenti per l'utilizzo dei metodi.
Piano piano l'attività di documentazione viene abbandonata quasi completamente.

---
Strumenti di sviluppo
Strumenti di sviluppo
Sistemi operativi diversi con versioni di php diverse.
Problema quasi completamente risolto grazie alla definizione di un ErrorHandler personalizzato che reindirizzava gli errori su un file di testo permettendo così di disegnare l'immagine.
Sarebbe stato meglio usare tutti la stessa versione del server attuale di PMango
[Speaker Notes: Configurazioni diverse e errori di deprecated Risolto con il file di errori]

---
Debug delle immagini
Strategia di debug
Non stampa l'immagine dove sarà l'errore?
Mettiamo qualche messaggio di debug!
[Speaker Notes: Per debugguare abbiamo usato lo stratagemma del debug(msg) che ha aiutato molto nella fase di sviluppo. Debug non stampa l'immagine ma stampa il testo]

---
Debug delle immagini
Stampo l'immagine o guardo il debug?
[Speaker Notes: Per facilitare la fase di debug per un pò di tempo l'apertura del new window apriva il chart in modalità debug]

---
Variazioni dei requisiti
WBS
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]

---
Variazioni dei requisiti
Gantt
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]

---
Variazioni dei requisiti
TaskNetwork
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]

---
Variazioni dei requisiti
Report
Per i soliti problemi di ritardo generale abbiamo fatto delle semplificazioni last minute alle specifiche dei report.
Peccato che per semplificare abbiamo tolto la parte più importante, le viste...
Questo perchè non ne abbiamo parlato con il committente.
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]

---
Esperienze diverse
Esperienze diverse
Programmatori con più o meno esperienza
E' stato risolto creando delle “sottosquadre” con un programmatore più “anziano”
Conoscenza dei linguaggi php, html e javascript
Purtroppo non tutti i programmatori conoscevano il linguaggio, e questo ha aggiunto problemi, specialmente nella fase di reverse engineering
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]

---
Rapporto tra codifica e testing
Rapporto tra codifica e testing
Io programmo e tu testi!
La fase finale di codifica andava in parallelo con i tester
Release da testare
Errori rilevati
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]

---
Conclusione
Conclusione
Un problema fondamentale erano le priorità delle persone coinvolte nel progetto, non abbiamo mai considerato che non ci avremmo lavorato a tempo pieno.
Infatti anche guardando il log del repository nelle prime due settimane di codifica c'era giusto qualche prototipo di base di alcuni filoni di sviluppo:
- Qualche componentino grafico
- Qualche wrapper
- Le classi di base per i chart
Sarebbe stato meglio analizzare la disponibilità di tutti e considerarle nell'offerta, magari offrendo delle funzionalità in meno.
[Speaker Notes: Abbiamo applicato variazioni di requisiti nei report per il problema del ritardo...]